|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 53/KH-HTQT | *Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017* |

**KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2011-2016 VÀ LẬP KẾ HOẠCH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM HỌC 2017-2018 VÀ NĂM 2018**

1. **Mục tiêu**

- Rà soát, đánh giá hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) từ năm 2011 đến nay làm căn cứ để phát triển, mở rộng và nâng cao công tác hợp tác quốc tế trong thời gian tới;

- Lập kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế năm học 2017-2018 và năm 2018.

1. **Nội dung công việc**
	1. Rà soát các hoạt động hợp tác quốc tế từ năm 2011 đến năm 2016;
	2. Đánh giá hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn 2011-2016 của Viện;
	3. Xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế năm học 2017-2018 và năm 2018;
2. **Tiến độ thực hiện**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Các hoạt động** | **Thời gian thực hiện** | **Đơn vị phụ trách** | **Dự kiến****kết quả** |
| 1 | Xây dựng kế hoạch  | 17/4/2017 | Phòng NCKH&HTQT | Kế hoạch được phê duyệt |
| 2 | Rà soát, đánh giá các hoạt động hợp tác quốc tế từ năm 2011 đến năm 2016 | 18/4-05/5/2017 | Các đơn vị chuyên môn | Số liệu rà soát các hoạt động hợp tác quốc tế từ năm 2011-2016 tại mẫu 1:1. Kết quả đón tiếp đoàn vào;2. Kết quả tổ chức đoàn ra;3. Các chương trình liên kết đào tạo;4. Số liệu giảng viên, chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài;5. Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn |
| 3 | Đề xuất hoạt động HTQT năm học 2017-2018 và năm 2018 | 18/4-05/5/2017 | Các đơn vị chuyên môn | Số liệu đề xuất tại mẫu 2:1. Đón tiếp các đoàn đến làm việc;2. Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài;3. Mở mới, gia hạn các chương trình liên kết đào tạo;4. Trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên;5. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học;6. Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế cấp đơn vị;7. Tiếp nhận chuyên gia, giảng viên nước ngoài; |
| 4 | Tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của Viện giai đoạn 2011-2016 | 05/5-12/5/2017 | Phòng NCKH&HTQT | Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động HTQT của Viện giai đoạn 2011-2016 |
| 5 | Tổng hợp và xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế năm học 2017-2018 và năm 2018 | 12/5-15/5/2017 | Phòng NCKH&HTQT | Kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế năm học 2017-2018 và năm 2018 |

1. **Phân công thực hiện**

**4.1. Phòng NCKH&HTQT:**

- Chủ trì lập kế hoạch rà soát HTQT;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện kế hoạch;

- Tổng hợp kết quả, lập báo cáo đánh giá HTQT;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế năm học 2017-2018 và năm 2018.

**4.2.** **Các đơn vị chuyên môn:** Tham gia rà soát, đánh giá và đề xuất các hoạt động hợp tác quốc tế tại đơn vị.

|  |  |
| --- | --- |
| **VIỆN TRƯỞNG****Trương Tiến Tùng** | **PHÒNG NCKH&HTQT****PHÓ TRƯỞNG PHÒNG****Phạm Thị Tâm** |